## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市倍增计划企业经营管理者素质提升资助 | 涉及2019年度预算金额 | 230.00万元
项目主管部门 | 东莞市工业和信息化局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后基本提交完整资料。
2、自评结果应用情况：该项目已提交上一年度绩效自评结果情况，建议下来继续加强绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况：该项目有在预算报告/决算报告里公开绩效信息，有具体公开到项目支出绩效目标批复表
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1000.00)万元，调整后预算金额(230.00)万元，预算调整率为(-77.00)%，实际支出金额(56.00)万元，年初预算执行率为(5.60)%,调整后预算执行率为(24.35)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据政策，“倍增计划”企业经营管理者素质提升资助范围包括五个项目：莞商学院定制课程、机构定制课程、企业家素质提升资助、企业骨干人才素质提升资助、莞商学院平台建设资助。2019年莞商学院定制课程支出56万；企业家素质提升资助和企业骨干人才素质提升资助，2019年年10月进行申报，85家194人次提交申报材料，到12月中财政封账尚未完成拨付手续；莞商学院平台建设资助共资助5家分院25.38万，到12月中财政封账尚未完成拨付手续。因此，2019年共支出48万元，用于莞商学院定制课程，培训47人次；2020年分别支出企业家素质提升资助和企业骨干人才素质提升资助85.36万元，莞商学院平台建设资助25.38万元，合计110.74万元，培训194人次，资助5家莞商学院分院。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，此项目经费通过对企业经营管理人才的培养，为企业储备相关人才，推动东莞地方经济的发展，第二批共资助54家企业85.36万元，企业管理人员对课程的培养满意度较好。 存在问题：预算调整率较大，预算执行率低，影响财政资金使用效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 （二）所提供的佐证材料并未涉及工作计划。需要进一步做好工作计划，将相关预算情况和工作思路等体现在工作计划中，完善工作计划。 （三）做好项目跟踪服务。对于项目后期的效果考察，并未有完善的统计，对企业的影响以及对地方经济的影响都没有涉及，效果不明显，建议加强跟踪服务，针对素质提升的效果做好评价。 （四）建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，充实自评内容，提供相应佐证材料，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月21日