## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 公共服务区域无线局域网建设补助资金 | 涉及2019年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市经济和信息化局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后补充提交了佐证材料。
2、自评结果应用情况：项目有对自评结果进行应用，针对存在的问题提出并落实了整改措施。
3、绩效信息公开情况：该项目有在预算报告/决算报告里公开绩效信息，有项目支出绩效目标批复表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(5000.00)万元，调整后预算金额(2000.00)万元，预算调整率为(60.00)%，实际支出金额(2000.00)万元，年初预算执行率为(40.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据资料反映，对智慧东莞公司建设的公共服务区域无线局域网质量开展年度复检工作，确保全市公共服务区域无线局域网的稳定运行，全年全市稳定运行WIFI覆盖达到3.15万个AP、用户注册人数达到200万人，均已完成。 存在问题：预算调整率较大，达60%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，智慧东莞公司到2016年底，完成全市主要医院、汽运客站和配客点、体育场馆或体育中心、公园或市民休闲广场、市和镇街行政办事中心及室外人流密集区域热点的覆盖任务，建成2.5万个无线接入点（AP），建立东莞免费WiFi品牌，为市民提供免费WiFi服务。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）制度建设方面。制度方面以政府通知文件为主，无其他相关制度，项目单独建设制度较缺乏，建议加强项目财务制度等，这对加强预算很有帮助。 （二）预算调整过大。加强预算工作，做好年初预算。本项目预算调整较大，调减60%，期初预算执行率相对一般，为40%，需进一步做好预算工作。 （三）项目方面，进一步做好跟踪服务工作。通过智能检测了解每个AP运行情况，对有问题的AP进行点对点检修，争取做到可持续发展，不断为地方经济服务。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月21日