## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 倍增计划首台（套）重点技术装备项目 | 涉及2019年度预算金额 | 1000.00万元
项目主管部门 | 东莞市工业和信息化局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后补充提交了佐证材料。
2、自评结果应用情况：项目没有说明上一年绩效自评发现的问题及整改措施，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：该项目有在预算报告/决算报告里公开绩效信息，有项目支出绩效目标批复表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1000.00)万元，调整后预算金额(1491.53)万元，预算调整率为(49.15)%，实际支出金额(1491.53)万元，年初预算执行率为(149.15)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据资料反映，智能制造装备工业增加值133.74亿元，同比增加10.4%，认定市首台（套）重点技术装备项目数量达20个，受资助项目当年推出市场已形成销售。智能制造装备企业平均用工人员超过6万人。 存在问题主要表现：预算调整率过大，达49.15%，且没有在基础信息表上说明调整过大的原因。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，通过重大技术装备市场推广奖励，引导我市企业加大对重大技术装备的研发投入。受资助单位持续开展新项目研发投入，实施产业化，带动全市先进制造业加快发展，2019年东莞市完成规上先进制造业增加值2420亿元，同比增长12.7%。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）所提供的佐证材料并未涉及工作计划。需要进一步做好工作计划，将相关预算情况和工作思路等体现在工作计划中，完善工作计划。 （二）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （三）建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月21日