## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 倍增计划-融资租赁贴息补助 | 涉及2019年度预算金额 | 1000.00万元
项目主管部门 | 东莞市工业和信息化局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后补充提交了佐证材料。
2、自评结果应用情况：项目自评结果应用情况有待加强，下来要进一步加强自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：该项目有在预算报告/决算报告里公开绩效信息，有项目支出绩效目标批复表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1000.00)万元，调整后预算金额(116.32)万元，预算调整率为(-88.37)%，实际支出金额(116.32)万元，年初预算执行率为(11.63)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据资料反映，2019年“倍增计划”专项资金融资租赁贴息项目，共向23个以往年度立项的倍增企业融资租赁贴息项目拨付贴息332.79万元，其中2019年倍增专项列支116.32万元，市工信局融资租赁专户列支216.47万元。23家企业，2019年维持倍增资质21家，退出2家，倍增资质维持率91%。 存在问题主要表现：预算调整率过大，且未在基础信息表写明调整过大的原因。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，推动了地方经济的发展，促进了相关企业的营业收入增长，资助的23家企业，倍增前一年营业收入合计157.58亿元，2019年营业收入239.98亿元，平均倍增年限为2.78年，计算得收入增长率16%。企业均反馈对政策满意或比较满意，满意度100%。 存在问题主要表现：预算调整率过大，一定程度影响财政资金使用效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）制度建设方面。所提供的制度主要是资金计划、申报办法，政府相关文件，制度建设还不够完善，缺乏详细专门的资金管理细则，需做好资金管理细则、工作安全细则等制度。 （二）所提供的佐证材料并未涉及工作计划。需要进一步做好工作计划，将相关预算情况和工作思路等体现在工作计划中，完善工作计划。 （三）加强预算资金管理。预算执行率较低，预算调整较大。本项目预算减少854万，调整率88.37%，预算1000万，财政资料显示实际支出116.32万，预算执行率较低。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月21日