## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 企业调研考察专项经费 | 涉及2019年度预算金额 | 20.00万元
项目主管部门 | 东莞市企业服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报认真；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目本年度第一次实施绩效自评，没有上一年度自评结果应用情况。
3、绩效信息公开情况：本年度第一次纳入绩效管理，无绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(20.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(6.76)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(33.80)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目计划当年度委托第三方专业机构针对平台服务企业开展调研，分析网站平台运营效果，引导企业评分，最终为平台的运作服务、运营方向、战略布局提供数据咨询和支撑，从而改进平台服务内容和版块、吸引企业关注平台。 实际完成情况是：经比对3家机构，于2019年12月局务会议通过最终方案，与委托调研机构签订合同总费用12.32万元，已拨付前期费用67608元，剩余款项结转至2020年拨付。 存在问题主要表现：（1）调研工作未及时结题验收；（2）由于未及时结题验收，当年度只支付了前期费用6.76万元，预算执行率为33.8%。主要原因是：2019年升级搭建的“企莞家”，前期完善优化软硬件需时较长，对于开展调研、宣传、培训等工作，在时间上带来了不同程度的延误，项目投入方式也需根据实施过程中企业的实际需求做出相应调整，2019年12月启动调研，合同约定3月下旬完成调研报告并开展验收。因受2020年初新冠肺炎疫情影响，委托机构走访调研暂缓，验收时间相应顺延。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： 由于当年度未完成结题验收，未实现既定预期效益目标：（1）年度调研报告为改进完善平台提供3条以上指导建议；（2）平台企业应用率提高；（3）平台服务企业满意度情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议你单位按照绩效目标的要求，对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析，查找执行中不足，进一步完善计划，提高工作效率。 （二）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日