## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市经济和信息化专项资金服务型制造专题项目 | 涉及2018年度预算金额 | 5291.90万元
项目主管部门 | 东莞市经济和信息化局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料提交及时，填写规范、完整；主要不足是初次提供材料分类较杂（由于项目涉及资助类型较多），在缺少各类型涉及资助批次说明的情况下，不便于使用者核实，经补充材料环节后，资料较为齐全，分类较好。
2、自评结果应用情况：能在自评中发现项目实施的不足，且能提出对应整改措施：根据自评说明，上一年度主要问题为：年中进行了绩效目标的调整、部分子项滞后。整改措施为“总结经验，分析原因，细化项目年度计划工作安排，提前谋划，争取项目执行与计划同步”。
3、绩效信息公开情况：附上了部门预算公开链接，但未具体到该项目的绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(5291.90)万元，调整后预算金额(4749.36)万元，预算调整率为(-10.25)%，实际支出金额(4644.39)万元，年初预算执行率为(87.76)%,调整后预算执行率为(97.79)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 完成以下产出目标：（1）资助两化融合项目资助数量：目标值≥70个，实际值93个；（2）资助软件信息服务项目资助数量：目标值≥27个，实际值66个；（3）资助大数据应用项目资助数量：目标值≥10个，实际值10个；（4）资助工业设计项目资助数量：目标值≥50个，实际值79个；（5）资助开展公共服务活动数量：目标值≥60个，实际值200个；（6）资助合规率：目标值100%，实际值100%；（7）两化融合项目资助通过率：目标值≥97%，实际值100%。 存在问题主要表现：以下1个指标未完成：资助工业设计大赛作品数量：目标值3300件，实际值2754件。该指标属于东莞杯大赛项目，据单位解释主要原因是：1、东莞杯大赛政府采购周期长，导致大赛征集作品时间晚，恰逢高校放暑假，征集作品数量少于预期。2、近年来，国内设计赛事增多，东莞杯奖金与其对比，处于劣势，吸引力不强。3、随着物价上涨，东莞杯经费已显不足，宣传上受经费限制，宣传力度不强，导致关注度、参与度下降。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 完成以下效益目标：（1）通过国家两化融合管理体系标准认定企业新增数量：目标值≥10家，实际值30家；（2）大数据产业规模增长率：目标值≥15%，实际值19.4%；（3）我市企业、设计机构与个人参赛作品数占总数比例：目标值不低于作品总量的7.75%，实际值11.07%；（4）参加公共服务活动的企业人数：目标值≥3600人次，实际值10000人次；（5）全市参与两化融合评估诊断的企业数量：目标值≥1000家，实际值1265家；（6）国内外机构、院校、企业或个人参赛的数量：目标值不少于1350家（个）机构或个人，实际值2314家（个）；（7）随机抽样样本占被审查企业总量：目标值≥30%，实际值40%；（8）被审查对象满意度：目标值满意≥90%，实际值100%。 存在问题主要表现：（1）有如下1个指标未完成：工业设计大赛国际影响力：目标值≥69件，实际值36件。（2）有一个指标任务正在实施中：软件与信息服务共享水平（软件与信息服务共享项目新增服务企业数量）正在实施中，目前暂无统计数据。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议你单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财[2018]108号）》做好接下来的绩效信息公开工作。建议后续进行绩效公开时，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标、年底自评和自评复核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。 （二）针对东莞杯大赛项目，建议提前走前期采购、报批程序，以便尽早开展作品征集。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月23日