## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 倍增计划-自动化改造及智能化改造项目 | 涉及2018年度预算金额 | 3000.00万元
项目主管部门 | 东莞市经济和信息化局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送/未能按要求及时报送；自评资料填报规范/有错填、漏填、不够完整等情况；能积极配合有关部门开展自评审核工作/没能按有关要求配合绩效自评审核工作等；
2、自评结果应用情况：该项目为当年度新设项目，建议下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况：项目的绩效目标在预算报告中进行了公开，但没有具体到绩效目标表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(3000.00)万元，调整后预算金额(2949.05)万元，预算调整率为(-1.70)%，实际支出金额(2949.05)万元，年初预算执行率为(98.30)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据项目提供资料显示，完成以下产出目标：推动我市工业企业实施自动化改造及智能化改造，共资助72个倍增企业的申报项目。设备投资占项目总投资比重98.99%，资助合规率100%，受资助项目按进度实施比率100%，受资助单位自筹资金到位率100%。 存在问题主要表现：资助72个项目，比计划值30个高一倍，但预算资金支出与年初计划相当，反映出绩效目标设置不够十分科学、合理。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据项目提供资料显示，完成以下效果目标：带动社会投资额13.29亿元；单位产品成本下降6.82%；企业用工数量下降2526人；劳动生产率提升213.87%；调查对象满意度100%。 存在问题主要表现：（1）产品合格率提升2.74%，略低于计划值3%；（2）工业技术改造投资年均增长-0.1%，原因存在若干制约我市工业投资和工业技改投资的不利因素，如中美贸易摩擦影响，企业经营成本持续攀升，智能手机行业升级换代处于过渡期，重特大工业项目引进相对不足，土地、资金等。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 建议项目单位在年初设定年度目标时，要结合以往项目经验与当年度计划实施的内容，对项目实施的产出与效果进行预估，对能进行量化的指标，要合理的进行指标值的设计，避免出现指标设置标准过低的情况。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月23日