## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 倍增计划-融资租赁贴息补助 | 涉及2018年度预算金额 | 1000.00万元
项目主管部门 | 东莞市经济和信息化局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报比较规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目为当年度新设项目，建议下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况：本年度第一次纳入绩效管理，无绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(5000.00)万元，调整后预算金额(558.05)万元，预算调整率为(-88.84)%，实际支出金额(558.05)万元，年初预算执行率为(11.16)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据项目提供资料显示，2018年期间，21家市“倍增计划“试点企业在“智造东莞”平台进行融资租赁业务备案，并提出资金申请。合计融资额3.98亿元。资助合规率100%，资金及时拨付。 存在问题主要表现：预算调整率过大，影响财政资金使用效益。主要原因是由于未争取到省资金支持，为避免财政资金支出缺口扩大，2018年暂停项目的审核和资金拨付。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据项目提供资料显示，该项目为企业降低融资成本1565万元，资助企业维持倍增资质比例94%，调查对象满意度100% 存在问题主要表现：企业营业收入增长14%，未达（绩效目标调整后）目标15%。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位调整预算资源的配置，确保资金规模与绩效目标之间相匹配。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月23日