## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 倍增计划-两化融合项目 | 涉及2018年度预算金额 | 700.00万元
项目主管部门 | 东莞市经济和信息化局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目为当年度新设项目，建议下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况：项目的绩效目标在预算报告中进行了公开，但没有具体到绩效目标表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(700.00)万元，调整后预算金额(843.77)万元，预算调整率为(20.54)%，实际支出金额(815.87)万元，年初预算执行率为(116.55)%,调整后预算执行率为(96.69)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据项目提供资料显示，完成以下产出目标：获财政资金资助“倍增计划”的两化融合项目34家（计划值≥15家）；“倍增计划”两化融合项目质量达标率100%；项目按进度完成效率100%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据项目提供资料显示，完成以下效果目标：企业获得国家两化融合管理体系贯标证书总量15家（计划值≥8家）；企业参加国家两化融合自评估诊断总量1265家（计划值1000家）；对30%企业进行满意度调查，满意度100%。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议项目单位在年初设定年度目标时，要结合以往项目经验与当年度计划实施的内容，对项目实施的产出与效果进行预估，对能进行量化的指标，要合理的进行指标值的设计，避免出现指标设置标准过低的情况。 （二）建议你单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财[2018]108号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月23日