## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | “机器换人”专项资金 | 涉及2018年度预算金额 | 20000.00万元
项目主管部门 | 东莞市经济和信息化局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时提交，初次提供材料中缺少部分绩效指标佐证资料，经补充后基本齐全。
2、自评结果应用情况：项目没有说明上一年绩效自评发现的问题及整改措施，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：项目的绩效目标在预算报告中进行了公开，但没有具体到绩效目标表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(20000.00)万元，调整后预算金额(22331.72)万元，预算调整率为(11.66)%，实际支出金额(2213.74)万元，年初预算执行率为(110.69)%,调整后预算执行率为(99.13)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据项目提供资料显示，完成以下产出指标：（1）推动“机器换人”应用项目数：目标值1380，实际值1379；（2）设备投资占工业技术改造投资比重：目标值≥70%；实际值95.14%；（3）受资助项目按进度实施比率：目标值≥90%；实际值100%；（4）受资助项目单位自筹资金到位率：目标值≥80%；实际值100%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据项目提供资料显示，完成以下效果指标：（1）带动社会投资额（以申报项目投资额计算）：目标值≥60亿元，实际值84亿元；（2）工业技术改造投资增长（全市工业技术改造投资增速）：目标值>20%，实际值30.1%；（3）调查受益目标人群人数：目标值20家企业，实际值20家企业；（4）受访人群满意度：目标值≥80%，实际值100%。 存在问题：指标2“工业技术改造投资增长”缺少佐证材料，无法证实实际情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议你单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财[2018]108号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标、年底自评和自评复核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址； （二）进一步加强绩效自评工作的准确性，做到基础信息表准确无误，并针对信息表涉及的内容提交对应佐证材料。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月23日