## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市经济和信息化专项资金智能制造专题项目 | 涉及2018年度预算金额 | 15809.46万元
项目主管部门 | 东莞市经济和信息化局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评材料报送及时，填写基本规范、完整；经征求意见后，提供了绩效佐证材料。
2、自评结果应用情况：该项目为当年度新设项目，建议下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况：项目的绩效目标在预算报告中进行了公开，但没有具体到绩效目标表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(18500.00)万元，调整后预算金额(1580.95)万元，预算调整率为(-14.54)%，实际支出金额(1580.52)万元，年初预算执行率为(85.43)%,调整后预算执行率为(99.97)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 基本完成以下产出指标：（1）建设智能制造示范项目认定数：目标值每年1-3个，实际值2个；（2）推动企业加快先进装备研发推广工作（认定市首台（套）重点技术装备项目数量）：目标值每年15-20个，实际值21个；（3）资助自动化、智能化改造应用项目数：目标值200-300个，验收通过企业418个，最终资助项目328个；（4）企业智能制造诊断项目评审通过数量：目标值每年200-300个，实际值258个；（5）资助合规率：目标值100%，实际值100%；（6）完成及时率：目标值100%，实际值100%； 存在问题：（1）个别指标自评基础信息表信息填写与佐证材料不符。指标4“企业智能制造诊断项目评审通过数”单位自评为235个，而其提交佐证材料《系统页面截图》统计显示为258个。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 完成以下8个效果指标：（1）自动化、智能化、智能制造示范项目带动社会投资额（以申报项目投资额计算）：目标值≥10亿元，实际值60.12亿元；（2）自动化、智能化、智能制造示范项单位产品成本下降（以申报项目平均单位产品成本下降率计算）：目标值≥6%，实际值8.85%；（3）自动化、智能化、智能制造示范项企业用工数量下降（以申报项目用工下降数量计算）：目标值≥5000人，实际值3万人；（4）自动化、智能化、智能制造示范项劳动生产率提升（以申报项目平均劳动生产率提高率计算）：目标值≥30%，实际值237%；（5）自动化、智能化、智能制造示范项产品合格率提升（以申报项目平均产品合格率提高率计算）：目标值≥3%，实际值3.06%；（6）自动化、智能化改造应用项目设备投资占项目总投资比重：目标值≥60%，实际值98.53%；（7）调查对象人数：实际值50家；（8）调查对象满意度：目标值≥90%，实际值100%。 存在问题主要表现：有1个效果指标未完成：全市工业技术改造投资增速：目标值≥10%，实际值-0.1%（说明：2018年，受中美贸易摩擦影响、企业经营成本持续攀升、智能手机行业升级换代处于过渡期等综合因素影响，技改投资增速放缓，因此造成工业技改投资负增长0.1%（该指标全省平均下降0.7%））。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议注重项目绩效指标相关佐证材料的收集和统计，以证明实际完成情况，同时也方便填写自评表时保持自评表与提交佐证材料数据一致。 （二）建议你单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财[2018]108号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月23日