## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 倍增计划-智能制造示范项目 | 涉及2018年度预算金额 | 448.08万元
项目主管部门 | 东莞市经济和信息化局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范，经征求意见，补充提供了满意度调查问卷和绩效佐证材料；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目为当年度新设项目，建议下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况：项目未年中追加项目，无年初绩效目标信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(448.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(441.58)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(98.55)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目的产出目标是推动倍增计划试点企业开展智能制造示范项目建设，计划认定1-2个示范项目。 根据项目提供资料显示，完成以下产出目标：当年实际完成2个示范项目认定；资助合规率100%；完成及时率100%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 本项目效果目标是推进企业数字化升级，树立示范标杆，具有行业示范带动推广作用。 根据项目提供资料显示，完成以下效益目标：智能制造示范项目带动社会投资额9818.73万元；智能制造示范项目生产效率提升率36.5%；示范带动其他企业申报自动化智能化项目数418个；对2家企业进行了满意度调查，满意度100%。 存在问题：智能制造示范项目产品合格率提升1.2个百分点，未达计划值3个百分点。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）年中追加项目要在申请追加预算的时候同时补充申报绩效目标。 （二）建议注重项目绩效指标相关佐证材料的收集和统计，以证明实际完成情况，同时也方便填写自评表时保持自评表与提交佐证材料数据一致。本项目中提供了工作总结作为佐证材料，可以将对应的绩效指标实现情况用特殊的颜色进行标记。 （三）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理和实施。 （四）建议你单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财[2018]108号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月23日