## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市公共服务区域无线局域网建设补贴项目 | 涉及2018年度预算金额 | 0.00万元
项目主管部门 | 东莞市经济和信息化局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；资料提交情况较好。初次提供材料中缺少部分月份月报等资料，经补充基本齐全。能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：据自评说明，上一年度主要问题为预算调整过大，预算执行率为0，主要原因为按照《东莞市公共服务区域免费WiFi验收评测和项目补贴管理办法》规定，该项目资金需以资本金形式对企业进行注资，预算金额调整由市国资委按照规定对企业业进行注资。 经改善后，2018年度年度预算1938万元全部支出，执行率100%。
3、绩效信息公开情况：项目的绩效目标在预算报告中进行了公开，但没有具体到绩效目标表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(1938.00)万元，预算调整率为(100.00)%，实际支出金额(1938.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据项目提供资料显示，完成以下产出指标：（1）复检AP数：目标值3.1万，实际值3.16万；（2）抽检场所AP主要技术指标达标率：目标值≥95%，实际值95.86%；（3）复审时间：目标值2018年9月，实际值2018年5月；（4）总成本预算：目标值≤3800万元，实际值3800万元（预算3800万元挂在市经信局名下，其中1938万元由市经信局直接拨付，另1862万元通过其他部门拨付，2018年全部拨付完成）。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据项目提供资料显示，完成以下效果指标：（1）注册用户数：目标值140万人，实际值239万人；（2）月度在线时长：目标值≥4亿分钟，实际值4.21亿分钟；（3）月度流量数：目标值≥80万GB，实际值≥80万GB；（4）抽查场所达标率：目标值≥80%，实际值100%；（5）调查受益目标人群人数：目标值2000人，实际值2850人；（6）受访人群满意度：目标值80%，实际值≥80%。 说明：满意度数值根据调查问卷中“连接流程”、“网速”、“信号”和“连接优先度”四个指标综合推算得出。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财[2018]108号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月23日